# Relatório de Status do Projeto de E-commerce

# 1. Informações Gerais

Projeto: Plataforma de E-commerce SuperMarket Online

Gerente do Projeto: Ana Souza

Data do Relatório: 20/03/2026

Período Avaliado: 10/03/2026 a 20/03/2026

Status Geral: Em Atenção

# 2. Resumo Executivo

O projeto segue em andamento com progresso consistente nos módulos principais.

Funcionalidades essenciais do backend foram concluídas.

Integração com APIs de pagamento em andamento.

Riscos identificados: atraso no módulo de logística e problemas no gateway de pagamento.

# 3. Progresso do Projeto

Levantamento de Requisitos: 100% (Concluído)

Design UI/UX: 100% (Concluído)

Backend (APIs): 75% (Em andamento)

Frontend: 65% (Em andamento)

Integração de Pagamentos: 50% (Atrasado)

Módulo de Logística: 40% (Atrasado)

Testes (QA): 30% (Em andamento)

# 4. Principais Atividades

Implementação de APIs REST

Desenvolvimento do carrinho de compras

Integração com gateway de pagamento

Criação de testes automatizados

Ajustes no frontend

# 5. Riscos e Problemas

R1: Instabilidade no gateway (Alto impacto)

R2: Atraso na logística (Alto impacto)

R3: Sobrecarga backend (Médio impacto)

# 6. Plano de Ação

Trocar gateway de pagamento (até 25/03/2026)

Contratar suporte externo (até 28/03/2026)

Replanejar cronograma (até 22/03/2026)

# 7. Indicadores

Velocidade da Sprint: 28 pontos

Taxa de Bugs: 12/sprint

Cobertura de Testes: 65%

Prazo estimado: 15/04/2026

# 8. Próximos Passos

Finalizar pagamentos

Concluir logística

Testes de carga

Preparar deploy

# 9. Conclusão

Projeto evolui bem, mas requer atenção em pagamentos e logística.

Ações corretivas devem normalizar o andamento.