############## TEMPLATE ################

Relatório de Status do Projeto

Projeto:
Gerente do Projeto:
Período do Relatório:
Data de Emissão:

1. Resumo Executivo

Breve descrição da situação geral do projeto no período.

- Status geral do projeto: 🟢 / 🟡 / 🔴

- Principais avanços realizados

- Principais riscos ou problemas

- Próximos marcos importantes

2. Status Geral do Projeto

| Área | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Plataforma E-commerce | 🟢 |  |
| Integração com Estoque | 🟢 |  |
| Sistema de Pagamentos | 🟡 |  |
| Logística e Entrega | 🟢 |  |
| Experiência do Usuário (UX) | 🟢 |  |

Legenda
🟢 Dentro do planejado
🟡 Atenção necessária
🔴 Problema crítico

3. Entregas Concluídas no Período

4. Próximas Entregas (Próximo Ciclo)

5. Riscos e Problemas

| ID | Risco / Problema | Impacto | Probabilidade | Ação de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |

6. Métricas do Projeto

Progresso Geral

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Funcionalidades planejadas |  |
| Funcionalidades concluídas |  |
| Percentual do projeto concluído |  |

Qualidade

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Bugs identificados |  |
| Bugs corrigidos |  |

7. Cronograma e Marcos do Projeto

| Marco | Data Planejada | Status |
| --- | --- | --- |

8. Decisões Importantes Tomadas

9. Impacto no Negócio

Indicadores que demonstram valor para o supermercado:

- Número de produtos cadastrados

- Número de categorias disponíveis

- Capacidade logística de entregas por dia

- Estimativa de pedidos diários após lançamento

########### EXEMPLO PREENCHIDO ################

Exemplo Preenchido – Projeto E-commerce de Supermercado

Projeto: Plataforma de E-commerce SuperMercado Online
Gerente do Projeto: Ana Souza
Período do Relatório: Semana 5
Data: 10/03/2026

1. Resumo Executivo

O projeto segue dentro do cronograma planejado. Durante a semana foi concluída a integração com o sistema de estoque e implementado o carrinho de compras. Identificou-se instabilidade no gateway de pagamento durante testes, sendo classificado como risco moderado. Na próxima semana iniciaremos os testes do processo de checkout.

Status Geral: 🟡 (atenção devido à integração de pagamento)

2. Status Geral do Projeto

| Área | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Plataforma E-commerce | 🟢 | Front-end do catálogo finalizado |
| Integração com Estoque | 🟢 | Integração com ERP concluída |
| Sistema de Pagamentos | 🟡 | Instabilidade no gateway |
| Logística e Entrega | 🟢 | Integração inicial com cálculo de frete |
| Experiência do Usuário | 🟢 | Testes de navegação positivos |

3. Entregas Concluídas no Período

- Integração da API de estoque com ERP do supermercado

- Implementação do carrinho de compras

- Cadastro de 1200 produtos no sistema

- Criação da página de categorias e filtros de produtos

4. Próximas Entregas

- Implementação completa do checkout

- Integração com gateway de pagamento

- Implementação de cupons de desconto

- Testes de compra simulada

5. Riscos e Problemas

| ID | Risco / Problema | Impacto | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Instabilidade no gateway de pagamento | Alto | Média | Avaliar segundo gateway |
| R2 | Divergência de estoque ERP x site | Médio | Baixa | Atualização automática a cada 5 min |

6. Métricas do Projeto

Progresso

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Funcionalidades planejadas | 40 |
| Funcionalidades concluídas | 18 |
| Progresso do projeto | 45% |

Qualidade

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Bugs encontrados | 21 |
| Bugs corrigidos | 15 |

7. Cronograma e Marcos

| Marco | Data | Status |
| --- | --- | --- |
| MVP da plataforma | 05/04 | Em andamento |
| Integração logística | 15/04 | Planejado |
| Testes integrados | 25/04 | Planejado |
| Go-live do sistema | 10/05 | Planejado |

8. Decisões Tomadas

- Gateway principal de pagamento definido: Mercado Pago

- Plataforma hospedada em infraestrutura cloud

- Estratégia logística inicial: entrega em até 24 horas

9. Impacto no Negócio

- Produtos cadastrados: 1200

- Categorias disponíveis: 18

- Capacidade logística inicial: 250 entregas/dia

- Estimativa inicial de pedidos: 120 pedidos/dia