Relatório de Status do Projeto – E-commerce

Documento contendo:

1) Exemplo preenchido

2) Template em branco

# Exemplo Preenchido

## Resumo Executivo (RAG)

Status geral: 🟡 Amarelo – atenção requerida

| Projeto | Lançamento E-commerce – Loja Nova Era |
| --- | --- |
| Patrocinador | Carla Mendes (CEO) |
| Gerente do Projeto | João Pereira |
| Período do Report | 01–15/03/2026 |
| Data do Report | 15/03/2026 |
| Versão | v1.0 |

## Principais Entregas e Marcos (últimas 2 semanas)

Catálogo inicial (1.200 SKUs) importado e categorizado (✅ concluído).

Checkout com PIX, boleto e cartão integrado ao PSP (✅ concluído).

Infra de nuvem com CDN e WAF configurados (⬜ em validação de carga).

## Plano para o Próximo Período (próximas 2 semanas)

Finalizar testes de estresse (alvo: 5k req/s, p95 < 400ms).

Implementar antifraude no fluxo de pagamento (regra adaptativa).

Treinar equipe de SAC e publicar base de conhecimento.

## Cronograma e Marcos

| Marco | Planejado | Atual | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP catálogo + busca | 28/02/2026 | 02/03/2026 | Concluído (atraso 2d) |
| Checkout v1 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Concluído |
| Testes de carga | 12/03/2026 | 16/03/2026 | Em andamento |
| Go-live controlado | 20/03/2026 | - | Planejado |

## Escopo / Mudanças

Inclusão de módulo de recomendação (impacto: +3 dias, aprovado pelo CAB).

Redução de escopo do blog (adiado para pós go-live).

## Riscos e Impedimentos (Top 5)

| Risco/Impedimento | Prob. | Impacto | Severidade | Plano de Mitigação/Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação antifraude atrasar go-live | Média | Alto | Alto | Antecipar análise jurídica e testes em sandbox; plano B com limites. |
| Performance em horário de pico | Alta | Alto | Crítico | Auto-scaling + cache agressivo; teste extra com tráfego sintético. |
| Indisponibilidade de transportadora | Baixa | Médio | Médio | Contratos redundantes com 2 operadores; fallback logística local. |
| Quebra de SEO na migração | Média | Médio | Médio | Redirect 301, sitemap atualizado e monitoramento Search Console. |
| Falhas de pagamento cartão | Média | Alto | Alto | Roteamento multi-PSP e retentativa inteligente. |

## KPIs do Projeto (atual vs meta)

| KPI | Atual | Meta | Tendência |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidade (uptime) | 99,7% | 99,9% | ↗ |
| p95 Latência Checkout | 520 ms | < 400 ms | ↘ (melhorando) |
| Conversão sessão→compra | 1,8% | 2,2% | ↗ |
| Taxa de erro pagamento | 2,4% | < 1,5% | ↘ |

## Orçamento (Capex/Opex)

| Categoria | Planejado | Realizado | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | R$ 320.000 | R$ 335.000 | +R$ 15.000 (4,7%) |
| Infraestrutura | R$ 80.000 | R$ 74.000 | -R$ 6.000 (-7,5%) |
| Licenças/PSP | R$ 45.000 | R$ 46.500 | +R$ 1.500 (3,3%) |
| Marketing pré-lançamento | R$ 60.000 | R$ 52.000 | -R$ 8.000 (-13,3%) |

## Decisões e Aprovações Necessárias

Aprovar política de trocas e devoluções (compliance) até 18/03. Responsável: Jurídico.

Definir budget adicional para testes de carga (+R$ 10.000). Responsável: PMO.

## Observações / Comentários

Ambiente de staging estável nas últimas 48h. Monitoramento APM indica gargalo em consultas de recomendação; ajustando índices.

# Template (Preencha os Campos)

## Resumo Executivo (RAG)

Status geral: [Selecione: 🟢 Verde | 🟡 Amarelo | 🔴 Vermelho]

| Projeto |  |
| --- | --- |
| Patrocinador |  |
| Gerente do Projeto |  |
| Período do Report |  |
| Data do Report |  |
| Versão |  |

## Principais Entregas e Marcos (últimas 2 semanas)

•

•

•

## Plano para o Próximo Período (próximas 2 semanas)

1.

2.

3.

## Cronograma e Marcos

| Marco | Planejado | Atual | Status |
| --- | --- | --- | --- |

## Escopo / Mudanças

•

•

## Riscos e Impedimentos (Top 5)

| Risco/Impedimento | Prob. | Impacto | Severidade | Plano de Mitigação/Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## KPIs do Projeto (atual vs meta)

| KPI | Atual | Meta | Tendência |
| --- | --- | --- | --- |

## Orçamento (Capex/Opex)

| Categoria | Planejado | Realizado | Variação |
| --- | --- | --- | --- |

## Decisões e Aprovações Necessárias

•

•

## Observações / Comentários

[Espaço livre para notas adicionais]

###########################################################################

** Em gestão de projetos, RAG é um indicador visual de status que usa cores para mostrar rapidamente a saúde do projeto ou de um item específico (cronograma, custo, escopo, riscos, etc.).

RAG = Red, Amber, Green

(em português: Vermelho, Amarelo, Verde)

*** Em gestão de projetos, KPI é a sigla para Key Performance Indicator (Indicador‑Chave de Desempenho).

👉 KPI é uma métrica usada para medir se o projeto está alcançando seus objetivos.

Definição simples

KPI é um número (ou percentual) que mostra, de forma objetiva, como o projeto está performando em relação às metas definidas.

Enquanto o RAG mostra o status (verde, amarelo, vermelho), o KPI mostra o desempenho real, com dados mensuráveis.